## Slide 1
老客更新专案
08734 张永玉
T产品中心 上海服务部
2019年10月17号

## Slide 2
个人简介
期间 | 学校 | 学历
2012.09-2016.07 | 南京邮电大学(信管专业) | 本科
一、学历
二、经历
期间 | 部门 | 工号/姓名 | 职称
2016.07-2017.07 | T产品中心.南京开发部 | 08734/张永玉 | 初级工程师
2017.08-至今 | T产品中心.上海服务部 | 08734/张永玉 | 中级工程师
三、工作内容
T100产品线上问题分析处理以及程式修改
T100产品客户patch更新，产中例行性patch打包
T100老客更新任务，主要负责客户版本更新及问题处理

## Slide 3
内容大纲
1
2
3
更新专案的执行及改善
成果及结语
更新专案的概况

## Slide 4
内容大纲
1
更新专案的概况

## Slide 5
情境
过去T100版本质量议题与功能不足，导致老客回款状况不佳。
希望透过有效率的更新方式，提升老版客户的满意度，解决老客系统使用过程中出现的问题，从而达到回款的目标。
也提升新版客户的更新效能.
老客: 可以快速取得优化后的功能或新功能
新客: 辅导过程快速的小包更新
客户需求
任务执行

## Slide 6
更新目标
未来目标
根本解决客户痛点
提升服务效率
新手上路
提升更新效率
自主更新
完善机制
现况问题
老版本问题多，客户抱怨大
老版本服务成本高
老版本更新不易
老版本更新耗时大
老版本更新无法独立作业
缺乏相关配套措施
想要做到………….

## Slide 7
更新方案
1.理现况、整需求
倾听各方声音
了解关键痛点
明确需求标的
3.定架构、出方案
规划整体架构
订定因应方案
产出评核标准
5.成机制、实落地
项目实做验证
关键管制确效
自主更新养成.
2.拟策略、展计划
确认更新政策
制定更新策略
展开项目计划
4.立执行、论进度
阶段任务推动
项目进度追踪
风险因应调整
持续改善推进

## Slide 8
内容大纲
2
更新专案的执行及改善

## Slide 9: 全面更新周期与需要人力资源
事前评估准备
测试区更新
内部
验证
客户
验证
正式区更新
维护
支持(月结)
投入周期(天)
投入资源(天)
制顾3天
财顾3天
服务5天
10
7
5
服务15天
制顾3天
财顾3天
服务6天
制顾8天
财顾8天
服务15天
服务1天
制顾6天
财顾6天
服务15天
以更新启动至第一个月结完成结案估算
一个项目周期需2个半月
需搭配1位制造顾问、1位财务顾问，2位服务
合计
制顾约20天
财顾约20天
服务约57天
2个半月
高
标
低
15
10
5
5
3
3
20
10
5
2
2
2
30
15
5
标
准
预
估

## Slide 10
正式区备份验证区
正式区快速更新
DataFix
更新后维护(首月结)
日常交易测试
月结流程测试
集成测试
测试后错误调整
正式区备份测试区
测试区一般更新
集成更新
DataFix
编译后错误调整
客制追单
顾问测试验证
更新需求确认
验证目标确认
系统环境确认
客制清单确认
集成产品确认
客制开发冻结
Patch包制作
Vi修改程序调整
Patch更新步骤
事前准备
测试区更新
约1-2周
约2-3周
User测试区验证
约2-4周
正式区更新
约2-3周
整个过程概估约两个半月

## Slide 11
Patch更新手法
正式区
测试区
验证区
1
透过clone工具将正式
区复制到测试区
将正式区的设计数据、程序、Table、Data复制到测试区
Patch包
2
透过Patch工具将测试区更新到最新版
Patch只会更新设计数据、程序与Table
3
透过clone工具将正式
区复制到验证区备份
将正式区的设计数据、程序、Table、Data复制到验证区
后期维护支持可以有迹可循
4
透过Patch工具将测试
区快速更新到正式区
只会更新设计数据、程序与Table
必须停机更新时间约4~5小时

## Slide 12
技巧改善
Chart: 
| 事前评估准备 | 测试区更新 | 内部验证 | 客户验证 | 正式区更新 | 维护支持
标准 | 26.7 | 200.4 | 48 | 120 | 18 | 60
現行 | 28 | 188.5 | 56
Chart: 
| 事前评估准备 | 测试区更新 | 内部验证 | 客户验证 | 正式区更新 | 维护支持
标准 | 32.9 | 200.4 | 48 | 120 | 18 | 60
現行 | 40.8 | 371 | 90 | 220 | 16.1 | 160
佳音优德
安德
客制分析过滤 判断建议+客户确认
追单顺序调整 共享子程序->子程序->主程序
追单技巧改变 比对旧版现况->判断客制->方法确认->追单
设计器新功能 标准追客制、客制追标准转换
★ 错误排除与追单 330.5hr↓155hr 降低175.5hr 提效53.5%

## Slide 13
技巧改善—客制分析过滤
成效：相对于之前无筛选，客制程式全部追单的方式，目前进行客制分析过滤可以减少大概100支左右程式追单，以每支程式追单40分钟左右，提效的时间约67小时左右
旧方法：不做区分，一支一支追单
新方法：分析过滤，有条件的追单
目的：减少程式追单支数

## Slide 14
技巧改善—追单顺序调整
根据程式所属类型，比如说是主程式、子程式还是sub元件做区分来判断追单是先追哪种类型。
旧方法：主程式 子程式 sub元件
新方法：sub元件 子程式 主程式
成效：追单整体时数提效约5%
目的：减少重复追单过程，降低追单时数

## Slide 15
技巧改善—追单手法改变
目的：减少单支程式追单时间
成效：以asft300为例
旧方法时间：大约3天完成
新方法时间：大约1天半完成
提效 50%
旧方法：使用差异比对工具进行追单
新方法：客制退标准再追上客制

## Slide 16
建立统一规范机制
更新说明ppt
全面更新计划表
客户现况调查表
系统环境调查表
Patch更新报告书
Rebuild错误调整清单
客制调整清单
标准验证流程清单
问题管制表
目的：建立更新规范，新手上路

## Slide 17
内容大纲
3
成果及结语

## Slide 18
成果
老客服务效能提升20%
更新效能提升
机制提效
服务提效
  台湾区更新提效提升30%
  大陆区更新约900hr→约600hr
  客制追单提效53% 330hr→150hr
  客户问题反映数 每月24.3件→19.3件
  产品类问题数 每月7.0件→3.9件
  台湾区自主更新、大陆区尚待努力
增加公司营收
  增购 映泰-智能制造
  维约 佳音、台欣、爱旺
  回款 安德-80万、优德-21万
运营提效

## Slide 19
结语
产品问题得到解决，稳定度提高，降低服务成本
客制追单不再是恶梦，但还能做的更简便些
引导式Patch更新操作体验感大幅提升
系统运作痛点终于得到彻底解决
应用流程梳理
Bug修复，系统稳定运作
客
户
服
务

## Slide 20
后续努力方向-个人建议
目前程式追单可以通过不同的方法来达到快速完成客制程式追单，但是对于画面档来说，只能通过对比产中画面档和客户家画面档来进行栏位的追单，此种方法花费时间较长，会出现漏追追错的情况。
未来希望可以同程式追单一样，使用追单工具直接在客户环境进行差异比对追上相应的栏位。
目前已把此想法提供给工具部，待工具部开发完成对其工具进行测试完善使其达到要求
解决方案：
问题：